## Cronograma
CRONOGRAMA - SISTEMA MÓVEIS TRÊS LAGOAS
| Nome | Duração | Início | Término previsto | Dependência
1 | STML | 100 dias | 2016-07-27 | 2016-11-04
2 | Fase 3 | 55 dias | 2016-07-27 | 2016-09-20
3 | Marco 1 | 14 dias | 2016-07-27 | 2016-08-10
4 | Termo de compromisso | 1 dia | 2016-07-27 | 2016-07-28
5 | Termo de acordo e cooperação | 1 dia | 2016-07-28 | 2016-07-29
6 | Atas de reunião | 1 dia | 2016-07-29 | 2016-07-30 | 5
7 | EAP | 1 dia | 2016-07-30 | 2016-07-31 | 6
8 | Documento de visão | 1 dia | 2016-07-31 | 2016-08-01 | 6
9 | Cronograma | 1 dia | 2016-08-01 | 2016-08-02 | 7
10 | Requisitos (150 PF) | 4 dias | 2016-08-02 | 2016-08-05 | 8
11 | Termo de aceite de congelamento | 1 dia | 2016-08-06 | 2016-08-07 | 10
12 | Protótipos de tela funcionais | 1 dia | 2016-08-07 | 2016-08-08 | 10
13 | DER nivel conceitual | 1 dia | 2016-08-08 | 2016-08-09 | 10
14 | Documento de arquitetura | 1 dia | 2016-08-09 | 2016-08-10 | 13
15 | Marco 2 | 7 dias | 2016-08-10 | 2016-08-17
16 | Diagrama de caso de uso | 2 | 2016-08-10 | 2016-08-11 | 14
17 | DER nível físico | 1 | 2016-08-12 | 2016-08-13 | 13
18 | Diagrama de classes de entidades | 1 | 2016-08-13 | 2016-08-14 | 14
19 | Diagramas de classes BCE por caso de uso agregador | 2 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 18
20 | Cronograma atualizado | 1 | 2016-08-16 | 2016-08-17 | 19
21 | Marco 3 | 14 dias | 2016-08-17 | 2016-08-31
22 | Código-fonte do back-end e front-end | 4 dias | 2016-08-17 | 2016-08-20 | 18
23 | Script de criação/alteração do Banco de Dados | 3 dias | 2016-08-21 | 2016-08-23 | 22
24 | Relatório de execução dos testes unitários e de integração | 4 dias | 2016-08-24 | 2016-08-27 | 22
25 | Cronograma atualizado | 1 dia | 2016-08-27 | 2016-08-28 | 24
26 | Entrega 3.0.3 SNAPSHOT | 1 dia | 2016-08-28 | 2016-08-29 | 25
27 | Planilha de contagem de PF atualizada | 2 dias | 2016-08-29 | 2016-08-31 | 26
28 | Marco 4 | 14 dias | 2016-08-31 | 2016-09-14
29 | Código-fonte do back-end e front-end | 4 dias | 2016-08-31 | 2016-09-04 | 26
30 | Script de criação/alteração do Banco de Dados | 3 dias | 2016-09-05 | 2016-09-08 | 26
31 | Relatório de execução dos testes unitários e de integração | 4 dias | 2016-09-08 | 2016-09-12 | 30
32 | Cronograma atualizado | 1 dia | 2016-09-12 | 2016-09-13 | 30
33 | Entrega 3.0.0 Release | 1 dia | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 33
34 | Planilha de contagem de PF atualizada | 2 dias | 2016-09-13 | 2016-09-14 | 34
35 | Pré-banca | 7 dias | 2016-09-14 | 2016-09-21
36 | 150 PF - planejados, analisados, construidos e testados | 4 | 2016-09-14 | 2016-09-17 | 34
37 | Sumário da entrega da fase 3 | 1 | 2016-09-18 | 2016-09-19 | 36
38 | Relatório de não conformidades conhecidade | 1 | 2016-08-19 | 2016-08-20 | 37
39 | Download produto | 0 | 2016-08-20 | 2016-08-20 | 38
40 | ATA de reunião de apresentação da fase 3 ao cliente | 1 | 2016-08-20 | 2016-08-21 | 39
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Formulas:
Término previsto = [Início]+100

## Grafico de gantt
| Nome da tarefa | 2016-07-27 | [6 empty] | 2016-08-03 | [6 empty] | 2016-08-10 | [6 empty] | 2016-08-17 | [6 empty] | 2016-08-24 | [6 empty] | 2016-08-31 | [6 empty] | 2016-09-07 | [6 empty] | 2016-09-14 | [6 empty] | 2016-09-21
|  | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T
1 | STML
2 | Fase 3
3 | Marco 1
4 | Termo de compromisso | bar: 2016-07-27 Q
5 | Termo de acordo e cooperação | bar: 2016-07-27 Q
6 | Atas de reunião | bar: 2016-07-27 S
7 | EAP | bar: 2016-07-27 S
8 | Documento de visão | bar: 2016-07-27 D
9 | Cronograma | bar: 2016-07-27 S
10 | Requisitos (150 PF) | bar: 2016-07-27 T to 2016-08-03 S
11 | Termo de aceite de congelamento | bar: 2016-08-03 S
12 | Protótipos de tela funcionais | bar: 2016-08-03 D
13 | DER nivel conceitual | bar: 2016-08-03 S
14 | Documento de arquitetura | bar: 2016-08-03 T
15 | Marco 2
16 | Diagrama de caso de uso | bar: 2016-08-10 Q to 2016-08-10 Q
17 | DER nível físico | bar: 2016-08-10 S
18 | Diagrama de classes de entidades | bar: 2016-08-10 S
19 | Diagramas de classes BCE por caso de uso agregador | bar: 2016-08-10 D to 2016-08-10 S
20 | Cronograma atualizado | bar: 2016-08-10 T
21 | Marco 3
22 | Código-fonte do back-end e front-end
23 | Script de criação/alteração do Banco de Dados
24 | Relatório de execução dos testes unitários e de integração
25 | Cronograma atualizado
26 | Entrega 3.0.3 SNAPSHOT
27 | Planilha de contagem de PF atualizada
28 | Marco 4
29 | Código-fonte do back-end e front-end
30 | Script de criação/alteração do Banco de Dados
31 | Relatório de execução dos testes unitários e de integração
32 | Cronograma atualizado
33 | Entrega 3.0.0 Release
34 | Planilha de contagem de PF atualizada
35 | Pré-banca
36 | 150 PF - planejados, analisados, construidos e testados
37 | Sumário da entrega da fase 3
38 | Relatório de não conformidades conhecidade
39 | Download produto
40 | ATA de reunião de apresentação da fase 3 ao cliente