## Cronograma
CRONOGRAMA - SISTEMA MÓVEIS TRÊS LAGOAS
| Nome | Duração | Início | Término previsto | Dependência
1 | Fase 4 | 55 dias | 2016-10-05 | 2016-11-30
2 | Marco 1 | 14 dias | 2016-10-05 | 2016-10-19
3 | Cronograma | 1 dia | 2016-10-05 | 2016-10-06
4 | Atas de reunião | 1 dia | 2016-10-06 | 2016-10-07
5 | Termo de aceite de congelamento | 1 dia | 2016-10-07 | 2016-10-08 | 4
6 | Planilha de contagem de Pontos de Função | 1 dia | 2016-10-08 | 2016-10-09
7 | Requisitos (150 PF) | 7 dias | 2016-10-09 | 2016-10-16 | 6
8 | Protótipos de tela | 3 dias | 2016-10-16 | 2016-10-19 | 7
9 | Marco 2 | 7 dias | 2016-10-19 | 2016-10-26 | 2
10 | Diagrama de caso de uso | 2 | 2016-10-19 | 2016-10-21 | 6
11 | DER nível físico | 1 | 2016-10-21 | 2016-10-22 | 10
12 | Diagrama de classes de entidades | 1 | 2016-10-22 | 2016-10-23 | 11
13 | Diagramas de classes BCE por caso de uso agregador | 2 | 2016-10-23 | 2016-10-25 | 12
14 | Cronograma e planilha atualizados | 1 | 2016-10-25 | 2016-10-26 | 13
15 | Marco 3 | 14 dias | 2016-10-26 | 2016-11-09 | 9
16 | Código-fonte do back-end e front-end | 4 dias | 2016-10-26 | 2016-10-30 | 13
17 | Script de criação/alteração do Banco de Dados | 3 dias | 2016-10-30 | 2016-11-02 | 16
18 | Relatório de execução dos testes unitários e de integração | 4 dias | 2016-11-02 | 2016-11-06 | 16
19 | Cronograma atualizado | 1 dia | 2016-11-06 | 2016-11-07 | 18
20 | Entrega 4.0.3 SNAPSHOT | 1 dia | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 19
21 | Planilha de contagem de PF atualizada | 2 dias | 2016-11-07 | 2016-11-09 | 19
22 | Marco 4 | 21 dias | 2016-11-09 | 2016-11-30 | 15
23 | Código-fonte do back-end e front-end | 16 dias | 2016-11-09 | 2016-11-25 | 20
24 | Script de criação/alteração do Banco de Dados | 1 dias | 2016-11-25 | 2016-11-26 | 23
25 | Relatório de execução dos testes unitários e de integração | 1 dia | 2016-11-26 | 2016-11-27 | 24
26 | Cronograma atualizado | 1 dia | 2016-11-27 | 2016-11-28 | 25
27 | Entrega 4.0.0 Release | 1 dia | 2016-11-28 | 2016-11-29 | 26
28 | Planilha de contagem de PF atualizada | 1 dia | 2016-11-29 | 2016-11-30 | 27
29 | Banca Final | Indefinido | 2016-11-30 | 2016-12-07 | 26
30 | 150 PF - planejados, analisados, construidos e testados | 1 | 2016-11-30 | 2016-12-01 | 26
31 | Sumário da entrega da fase 4 | 1 | 2016-12-01 | 2016-12-02 | 30
32 | Artefatos gerados, atualizados e sincronizados | 1 | 2016-12-02 | 2016-12-03 | 31
33 | ATA de reunião de apresentação da fase 4 ao cliente | 1 | 2016-12-03 | 2016-12-03 | 32
Formulas:
Término previsto = [Início]+56
Término previsto = [Início]
Início = [Término previsto, row above]
Início = [Início, row above]

## Grafico de gantt
| Nome da tarefa | 2016-10-05 | [6 empty] | 2016-10-12 | [6 empty] | 2016-08-19 | [6 empty] | 2016-10-26 | [6 empty] | 2016-11-02 | [6 empty] | 2016-11-09 | [6 empty] | 2016-11-16 | [6 empty] | 2016-11-23 | [6 empty] | 2016-11-30
|  | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T
2 | Fase 4
3 | Marco 1
4 | Cronograma | bar: 2016-10-05 Q
5 | Atas de reunião | bar: 2016-10-05 Q
6 | Termo de aceite de congelamento | bar: 2016-10-05 S
7 | Planilha de contagem de Pontos de Função | bar: 2016-10-05 S
8 | Requisitos (150 PF)
9 | Protótipos de tela
10 | Marco 2
11 | Diagrama de caso de uso
12 | DER nível físico
13 | Diagrama de classes de entidades
14 | Diagramas de classes BCE por caso de uso agregador
15 | Cronograma e planilha atualizados
16 | Marco 3
17 | Código-fonte do back-end e front-end
18 | Script de criação/alteração do Banco de Dados
19 | Relatório de execução dos testes unitários e de integração
20 | Cronograma atualizado
21 | Entrega 4.0.3 SNAPSHOT
22 | Planilha de contagem de PF atualizada
23 | Marco 4
24 | Código-fonte do back-end e front-end
25 | Script de criação/alteração do Banco de Dados
26 | Relatório de execução dos testes unitários e de integração
27 | Cronograma atualizado
28 | Entrega 4.0.0 Release
29 | Planilha de contagem de PF atualizada
30 | Banca Final
31 | 150 PF - planejados, analisados, construidos e testados
32 | Sumário da entrega da fase 4
33 | Artefatos gerados, atualizados e sincronizados
34 | ATA de reunião de apresentação da fase 4 ao cliente
35
36
37
38
39
40